## demandas
Tipo | Urgencia | ORDEM | DEMANDA | CLIENTE | VERSÃO_FERRAMENTA | TEMPO ESTIMADO | PRAZO | ATRIBUIDO PARA
Funcionalidade |  | 2 | Envio em massa | TODOS | Antiga | 4 horas(correção) |  | Junio Matias
Em ajustes |  | 5 | Correção das rotinas de envio de mensagens fora de expediente | TODOS | Nova | 6 horas |  | Junio Matias
Funcionalidade |  | 6 | Prioridade | ODIM | Antiga | 2 horas |  | Junio Matias
Funcionalidade | BAIXA | 3 | Criar uma forma de começar um chat a partir do compartilhamento de contato. | TODOS | antiga | 8 horas |  | Junio Matias
Funcionalidade | BAIXA | 3 | Criar uma forma de começar um chat a partir do compartilhamento de contato. | TODOS | Nova | 8 horas |  | Junio Matias
Correção |  | 7 | Dashboard | Odim | dashbord | 2 horas |  | Junio Matias
Correção | URGENTE | 2 | Finalizar a refatoração da Monitoria | TODOS | Nova | 16 horas |  | Renan Dutra
Correção | URGENTE | 1 | Consultar conversas finalizadas. (Monitoria) | NUNES | Nova | 8 horas | 2025-08-11 | Renan Dutra
Funcionalidade | MUITO BAIXA |  | Possibilidade de setorizar os contatos. | NUNES | Nova | 8 horas | Marcar reunião | Renan Dutra
Funcionalidade | MUITO BAIXA |  | Criar tela de parametrização | TODOS | Nova | 8 horas |  | Renan Dutra
Funcionalidade | MEDIA | 8 | Editar mensagem na ferramenta | NUNES | Nova | 24 horas | 2025-09-05 | Renan Dutra
Funcionalidade | MEDIA | 7 | Pesquisar via COD_ERP em cadastros | TODOS | Nova | 2 horas |  | Renan Dutra
Funcionalidade | MEDIA |  | Possibilidade de implementar fila de clientes que não foram respondidos. | EXATRON | Nova | 8 horas | 2025-09-29 | Renan Dutra
Funcionalidade | MEDIA |  | Possibilidade do supervisor conseguir criar uma mensagem automática | TODOS | Nova | 16 horas |  | Renan Dutra
Funcionalidade | MEDIA | 4 | iniciar uma conversa através da notificação. | NUNES | Nova | 5 horas | 2025-09-08 | Junio Matias
Correção | BAIXA |  | Imagem de perfil some | NUNES | Nova | 4 horas |  | Renan Dutra
Funcionalidade | BAIXA |  | Funções de editar imagens(recortar - pincel) | NUNES | Nova | 4 horas | Analisar novo prazo | Renan Dutra
Funcionalidade | BAIXA |  | Padronização das telas da versão nova. | TODOS | Nova | 40 horas |  | Renan Dutra
Funcionalidade | BAIXA |  | Melhoria da atribuição de contatos | TODOS | Nova | 8 horas |  | Renan Dutra
Funcionalidade | ALTA | 4 | Exportação de mensagens | NUNES | Nova | 8 horas | 2025-08-27 | Renan Dutra
Correção | MEDIA |  | Notificações não somem após iniciar uma conversa | NUNES | Nova | 8 horas | 2025-09-18 | Renan Dutra
Funcionalidade | ALTA |  | Visualização dos agendamentos para os operadores | NUNES | Nova | 4 horas |  | Renan Dutra
Correção | ALTA |  | Filtro de agendados versão nova | VOLLO | Nova | 4 horas |  | Renan Dutra
Funcionalidade | ALTA | 5 | Possibilidade dos operadores editarem apenas os clientes deles. (parametrizar) | EXATRON | Nova | 4 horas | 2025-10-07 | Renan Dutra
Funcionalidade | ALTA | 6 | Criação de BOT na Exatron - melhoria | EXATRON | Nova | 8 horas | 2025-09-22 | Renan Dutra
Em ajustes | ALTA | 1 | Encaminhar mensagens. | NUNES | Nova | 8 horas | 2025-08-15 | Junio Matias
Funcionalidade | MEDIA | 8 | Envio em massa + funções | TODOS | Nova | 12 horas |  | Junio Matias
Correção | ALTA |  | Ajuste no bot da gala | GALA | Antiga |  |  | Junio Matias
Correção | ALTA |  | envio de arquivo ficando reloginho | GALA | Antiga |  |  | Junio Matias
Correção | ALTA |  | Não recebimento de mensagem | ODIM | Antiga |  |  | Junio Matias
Correção | MEDIA |  | Ativo de uma operadora caindo para outra | Suprimaxxi | Antiga |  |  | Junio Matias
Log | MEDIA |  | Identificação de erros (número bloqueado, qual erro ocorreu, o que está impedindo do cliente receber a mensagem.) | TODOS | Nova | 8 horas | 2025-10-10 | Renan Dutra
Funcionalidade | MEDIA |  | Levantada possibilidade de bloqueio de Ctrl V e envio rápido de envio de mensagem (criar um delay) | EXATRON/todos | Nova | 4 horas | 2025-10-18 | Renan Dutra
Funcionalidade | MEDIA |  | Hotkey - automações com a tecla "/". | TODOS | Nova | 8 horas | 2025-10-24 | Renan Dutra
Funcionalidade | MEDIA |  | Relatórios em gráfico através do gerador de relatório | TODOS | Nova
Funcionalidade | ALTA | 1 | Mudança de API | TODOS | Nova |  |  | Junio Matias
Correção | ALTA |  | Mensagens perdidas. | NUNES E VOLLO | Nova
CHAMADO | ALTA |  | DIRECIONAMENTO DE CONVERSAS EXTERNAS DA ANDRIELE (COMERCIAL) PARA EDUARDA NUNES | NUNES | Nova
CHAMADO | MEDIA |  | @'MENÇÃO NÃO FUNCIONANDO (Infotec > NUNES) | NUNES | Nova |  |  | Junio Matias
CHAMADO | BAIXA |  | ERRO BARRA DE ROLAGEM DA CONVERSA | NUNES | Nova
CHAMADO | MEDIA |  | ERRO MENSAGENS LIDAS | NUNES | Nova
CHAMADO | MEDIA |  | INSTABILIDADE NA ENTREGA DAS MENSAGENS(envolve API) | VOLLO/exatron | Nova
CHAMADO | MEDIA |  | Whats faturamento | ODIM | antiga/nova
CHAMADO | MEDIA |  | Atendimentos caírem direto para pré venda | ODIM | antiga/nova
CHAMADO | MEDIA |  | cliente Ativo Vendedora Lisiane | Suprimaxxi | antiga
CHAMADO | MEDIA |  | CONVERSAS APARECENDO NO WEB E NA FERRAMENTA NÃO | ODIM | Antiga
REUNIÃO | URGENTE |  | SEGURANÇA DA FERRAMENTA. | INTERNO | NOVA
Funcionalidade | ALTA |  | Limite de envio de mensagens sem retorno do cliente. Quando chamar o cliente, bloquear o envio de mensagem novamente
Funcionalidade | URGENTE |  | segundo numero não oficial | EXATRON
Funcionalidade | URGENTE |  | config do bot da pergunta do cnpj do cliente - questionar a carla e confirmar com o marcos após conversa com a carla. | EXATRON
Funcionalidade | URGENTE |  | mensagens fora de expediente, melhoria |  |  |  |  | Junio Matias
Funcionalidade | URGENTE |  | implementaremos um sistema que permite a visualização completa e organizada de todos os atendimentos em uma única tela. Com a criação de etiquetas de contato personalizadas, sua equipe poderá identificar rapidamente o status, prioridade ou tipo de cada conversa, agilizando o fluxo de trabalho. | EXATRON | NOVA
Coluna1 | Coluna2